«Утверждаю»

Директор ГБОУ « СОШ №5 г.Малгобек»

___________ Дидигова З.А.

Приказ № ___ от  ______2022 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации,  мониторинга в формате ВПР

в ГБОУ « СОШ №5 г.Малгобек» в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Срок |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение статистического анализа итогов организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году | июль 2022 г. |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР |  |  |  |
|  | Размещение на сайте школы результатов сдачи ГИА-9, ГИА-11 | до 1 сентября 2022 года |  | Картоев А.Д. зам..по ИТ |  |  |  |
|  | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на педагогическом совете школы, методических объединениях учителей-предметников | август-сентябрь 2022 г. |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР руководители ШМО |  |  |  |
|  | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мер, направленных на формирование системы работы качества общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Прохождение курсовой подготовки учителями предметниками по примерным темам: «Система подготовки обучающихся к ГИА», «Итоги ГИА как инструмент развития качества общего образования» и подобным. | в течение 2022-2023 учебного года |  |  | ПугоеваЗ.Б., заместитель директора по АУР |  |  |
|  | Диагностика учебных достижений по учебному предмету обучающихся выпускных классов с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования | в течение 2022-2023 учебного года |  |  | Цурова З.Д., заместитель директора по УВР Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР |  |  |
|  | Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (пробных экзаменов) обучающихся выпускных классов | ноябрь 2022- март 2023 |  |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР |  |  |
|  | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в пробном тестировании по каждому учебному предмету, коррекция образовательных траекторий подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА | ноябрь 2022, март 2023 |  |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР, учителя-предметники |  |  |
|  | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА | август 2022 года - апрель 2023 года |  |  | учителя-предметники |  |  |
|  | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися | ноябрь 2022 года - март 2023 года |  |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР, учителя-предметники |  |  |
|  | Консультирование педагогических работников по вопросам содержания и методики преподавания предметов, подготовки к ГИА, управления образовательным процессом | в течение 2022-2022 учебного года |  |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР |  |  |
|  | Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА | в течение 2021-2023 учебного года |  |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР |  |  |
|  | Формирование банка данных учащихся 9, 11 классов, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ | октябрь 2022 года |  |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , классные руководители |  |  |
|  | Организация деятельности по подготовке учащихся 11 классов к написанию сочинения (изложения), учащихся 9-х классов - к итоговому устному собеседованию. | ноябрь 2022 года-февраль 2023 года |  |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , классные руководители |  |  |
|  | Организация и проведение пробных экзаменов по математике 9, 11 классов | В соответствии с планом |  |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |
|  | Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведение в соответствие с действующим законодательством локальных актов, регулирующих проведение в ГБОУ « СОШ №5 г.Малгобек» государственной (итоговой) аттестации в 2022-2023 учебном году | в течение 2022-2023 учебного года |  | Дидигова З.А – директор, Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
| 3.2 | Подготовка и издание приказов, регулирующих организацию и проведение ГИА: - «Об утверждении комплексного плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году»; - о назначении координатора ЕГЭ, ОГЭ, ответственных за подготовку информации об участниках ГИА, ведение электронной базы данных, - о назначении организаторов и экспертов ЕГЭ и ОГЭ, - об организации и проведении итогового сочинения (изложения), - об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку - о проведении пробных экзаменов. - о порядке окончания 2022-2023 учебного года, - о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации, - о сопровождении учащихся на ЕГЭ, ОГЭ | сентябрь 2022 октябрь 2022 ноябрь 2022 ноябрь 2022 декабрь 2022 февраль 2023 март – май 2023 |  | Дидигова З.А – директор, Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Подготовка положений и локальных актов о проведении государственной итоговой аттестации - Приказ «Об утверждении комплексного плана- графика подготовки и проведения ГИА в 2023 году» - Приказ «О назначении ответственных за организацию ГИА-2023» - Приказ «Об организации написания итогового сочинения (изложения)» - Приказ «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку» - Приказ «О проведении пробных ЕГЭ и ОГЭ» - Приказ «О порядке окончания 2022-2023 уч. года» - Приказ «Об утверждении транспортной схемы доставки на ГИА» - Приказы «О сопровождении на ЕГЭ, ОГЭ» | сентябрь 2022 сентябрь 2022 ноябрь 2022 февраль 2023 апрель 2023 май 2023 май 2023 май 20213 |  | Дидигова З.А – директор, Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Работы с кадрами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |
|  | - Семинары-совещания с учителями по теме «Организация и проведение ГИА - 9, ГИА - 11». - Совещания-семинары по организации и проведению, сочинения, как допуска к ЕГЭ с организаторами сочинения - Совещания-семинары по организации и проведению итогового устного собеседования по русскому языку для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2023 году - Совещания-семинары по организации и проведению ЕГЭ, с организаторами ЕГЭ. - Собеседование с учителями-предметниками: - ознакомление с графиком проведения ГИА - итоги учебного года - выполнение учебных программ, практической части - выбытие учащиеся - итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов. | в течение 2022-2023 учебного года декабрь 2022-май 2023 январь 2023 -май 2023 ноябрь 2022– май 2023 октябрь 2022– май 2023 май– сентябрь 2023 |  | Дидигова З.А – директор, Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Организационно-методического сопровождения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Педагогический совет «Организация деятельности педагогического коллектива по подготовке и проведению ГИА – 9, ГИА - 11 в 2022-2023 учебном год» | март 2023 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Формирование комплексного плана подготовки, организации и проведения ГИА в 2023 году | август-сентябрь 2022 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Знакомство педколлектива с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами приёма и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2023 году» | В течение года (по мере утверждения правительственных документов) |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Участие учителей-предметников школы в творческих отчётах, семинарах и т.д. проводимых учителями школ республики. | ноябрь 2022 – апрель 2023 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Проведение анкетирования выпускников, составление «Индивидуального маршрута подготовки к ОГЭ и ЕГЭ»( для уч-ся с ОВЗ, для одаренных и т.д.) | октябрь 2022 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету; - о количестве выпускников 9-х, 11-х классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) ; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ; - об участии в пробных ЕГЭ, ОГЭ. | ноябрь – декабрь 2022 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Тренировочно-диагностическое тестирования по предметам | ноябрь 2022- март 2023 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Сбор письменных заявлений обучающихся на написание итогового сочинения (изложения), итогового устного говорения | ноябрь 2022, февраль 2023 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ | май – июнь 2023 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Сбор письменных заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ | декабрь 2022 |  | классные руководители |  |  |  |
|  | Формирование базы данных обучающихся, сдающих ЕГЭ по предметам | ноябрь 2022 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Формирование базы данных обучающихся, сдающих ОГЭ по предметам | ноябрь- декабрь 2022 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Формирование базы данных организаторов ГИА из числа педагогов школы | ноябрь 2022 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Проведение учебы организаторов ЕГЭ и ОГЭ | апрель 2023 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Подготовка расписания предэкзаменационных консультаций, пропусков на ОГЭ, ЕГЭ | май 2023 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Организация и проведение итогового выпускного сочинения (изложения) | по графику |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Организация и проведение итогового устного собеседования | по графику |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Консультация учащихся и родителей по вопросам апелляции | май 2023 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Знакомство педагогов и учащихся с Интернет – ресурсами по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (демонстрационные варианты) |  | в течение года | учителя-предметники. |  |  | Бибалаева З.К., заместитель директора по УВР |
|  | Оформление стенда «Готовимся к ГИА-2023», оформление странички сайта школы по проблеме ГИА. Размещение на официальном сайте школы информации: - о порядке организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Республики Ингушетия в 2021 году; - о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет; - о местах проведения ЕГЭ и ОГЭ в основные и дополнительные сроки; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ЕГЭ и ОГЭ; - об ответственности участников и организаторов ЕГЭ и ОГЭ за нарушение порядка проведения экзаменов в независимой форме; - о порядке регистрации участников ЕГЭ в дополнительные сроки. | октябрь 2022, в течение года |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , |  |  |  |
|  | Организация и проведение родительских собраний выпускников 9,11-х классов о подготовке учащихся к ГИА, нормативной базе ГИА: «Знакомство с приказами и положением о проведении ГИА-9, ГИА - 11 в 2021 г. Анализ проведения тренировочных работ по предметам», «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах» | ноябрь 2022, февраль, апрель 2023 |  | Дидигова З.А – директор, Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , классные руководители 9-х и 11-го класса |  |  |  |
|  | Информирование выпускников о порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году: -о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА-2023; -о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; -о запрете использования мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; -о процедуре проведения итогового сочинения ( изложения) - о процедуре проведения итогового устного собеседования в феврале 2023г. 9-х классах -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляции; -о правилах поведения на экзаменах, во время пути и обратно; -о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов. | ноябрь 2022 ноябрь 2022, декабрь 2022 ноябрь 2022 октябрь 2022 март 2023 апрель 2023 ноябрь 2022 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , классные руководители 9-х и 11-го класса, учителя-предметники. |  |  |  |
|  | Разработка памяток для учащихся и родителей по подготовке к ГИА | декабрь 2022 |  | Пугоева ЗБ.,заместитель директора по АУР, классные руководители |  |  |  |
|  | Проведение психологических тренингов для учащихся «Подготовка к экзаменам» | январь, март, апрель 2023 |  | Бекова Л.М., психолог, Пугоева З.Б., заместитель директора по АУР, классные руководители |  |  |  |
|  | Организация выставки новинок литературы в помощь 9, 11-классникам в подготовке к ГИА. | февраль 2023 |  | Мамилова Х.Н.-библиотекарь |  |  |  |
|  | Информационная поддержка подготовки и проведения ГИА– организация «горячей линии | октябрь 2022 |  | Управление образованием, Пугоева ЗБ.,заместитель директора по АУР |  |  |  |
|  | Участие родителей 9,11-х классов в региональном родительском собрании. | по графику Минобрнауки РИ |  | Дидигова З.А – директор, Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР |  |  |  |
|  | Участие в веб-тренингах, вебинарах, онлайн-семинарах и т.д. участников образовательного процесса | сентябрь 2022-май 2023 |  | Пугоева З.Б., заместитель директора по АУР, классные руководители, учителя-предметники |  |  |  |
|  | Размещение на сайте школы информации об организации и проведении ГИА в 2023 году | в течение 2022-2023 учебного года |  | Картоев А.Д., зам.по ИТ |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по подготовке учащихся к ГИА в 2023 году |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Формирование банка данных выпускников 9,11 классов, испытывающих значительные трудности в обучении | октябрь-ноябрь 2022 года |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , учителя-предметники |  |  |  |
| 7.2 | Проведение всех проверочных работ, предложенным Министерством Просвещения и Рособрнадзором по предметам в 9, 11 классах | в течение 2022-2023 уч. г. по их графику |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , учителя-предметники |  |  | Бибалаева З.К., заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| 7.3 | Организация деятельности по подготовке обучающихся к написанию сочинения (изложения) в 11-х классах, итогового устного собеседования - в 9-х классах | октябрь 2022 года-февраль 2023 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , Картоев А.Д., зам.по ИТ ,учителя русского языка и литературы |  |  |  |
| 7.4 | Организация и проведение тренировочной диагностики: - математика (11 класс) - обществознание (11 классы) - обществознание (9 классы) - русский язык (11 класс) - физика, литература, биология (9,11 классы) - химия, история, информатика (9,11 классы) - математика (9 класс) - русский язык (9класс) - иностранные языки (11 класс) | 10.02.2023 13.02.2023 16.01.2023 24.01.2023 31.01.2023 21.02.2023 28.02.2023 17.03.2023 10.03.2023 |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР , учителя-предметники |  |  |  |
| 7.5 | Организация и реализация индивидуально-групповых занятий для обучающихся, испытывающих значительные трудности в обучении | октябрь 2022-апрель 2023 г. |  | учителя-предметники |  |  |  |
| 7.6 | Организация и проведение пробных экзаменов по математике и русскому языку - для выпускников 9 класса - для выпускников 11 класса | в соответствии с планом |  | Пугоева З.Б., заместитель директора по АУР, учителя-предметники |  |  |  |
| 7.7 | Организация и проведение индивидуального и группового консультирования обучающихся по общеобразовательным предметам | В течение года |  | учителя-предметники |  |  |  |
| 8 | Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 Цель: выявление проблем в ходе подготовки к ГИА и их ликвидация. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Анализ тематического планирования учителей по критерию подготовки к ГИА | сентябрь 2022 |  | Цурова З.Д., заместитель директора школы по УВР |  |  |  |
| 8.2 | Посещение уроков в 9-х, 11-х классах. Цель: выявить методику подготовки к ЕГЭ и ОГЭ | В течение года |  | Пугоева З.Б., заместитель директора по АУР |  |  | Бибалаева З.К., заместитель директора школы по УВР |
| 8.3 | Контроль посещаемости учащимися учебных занятий | декабрь 2022 |  | Цурова З.Д., заместитель директора школы по УВР, Пугоева З.Б., заместитель директора по АУР |  |  |  |
| 8.4 | Персональный контроль за работой учителей – предметников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | по плану ВШК |  | Цурова З.Д., заместитель директора школы по УВР, Пугоева З.Б., заместитель директора по АУР |  |  |  |
| 8.5 | Контроль работы кл. руководителей по подготовке к ГИА | в течение года |  | Пугоева З.Б., заместитель директора по АУР |  |  |  |
| 8.6 | Составление плана работы с учащимися, испытывающими значительные трудности в обучении | октябрь 2022 |  | учителя-предметники, руководители ШМО |  |  |  |
| 8.7 | Контроль за посещаемостью учащимися «группы риска» дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | в течение года |  | Пугоева З.Б., заместитель директора по АУР |  |  |  |
| 8.8 | Проведение административных контрольных работ по предметам | в течение года |  | Цурова З.Д., заместитель директора школы по УВР |  |  |  |
| 8.9 | Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому языку и математике кандидатов на медаль «За особые успехи в учении». Цель: выполнение норм контрольных работ. | апрель 2023 |  | Цурова З.Д., заместитель директора школы по УВР, руководители ШМО |  |  |  |
| 8.10 | Проверка журналов. Цель: контроль за подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике | март 2023 |  | Пугоева З.Б., заместитель директора по АУР |  |  |  |
| 8.11 | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 (12) классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | ноябрь-декабрь 2022 года |  | Пугоева З.Б., заместитель директора по АУР |  |  |  |
| 8.12 | Организация работы по контролю наличия паспортов у выпускников 9, 11 (12) классов | октябрь- февраль 2022-2023 года |  | Пугоева З.Б., заместитель директора по АУР |  |  |  |
| 9 | Информационное сопровождение ВПР и PISA |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Своевременное размещение и обновление на официальном сайте школы информации по вопросам проведения ВПР и PISA. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР и PISA. | сентябрь 2022 г. - май 2023 года |  | Пугоева З.Б., заместитель директора по АУР, Картоев А.Д зам. директора.по ИТ |  |  |  |
| 9.2 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР , структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями обучающихся классов, в которых проводится ГИА | сентябрь 2022 г. - май 2023 г. |  | Дидигова З.А – директор, Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР, Картоев А.Д зам. директора.по ИТ, классные руководители 9-х и 11-го класса |  |  | Бибалаева З.К., заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| 10 | Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Издание приказа об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам | в соответствии с графиком проведения ВПР |  | Дидигова З.А – директор, |  |  |  |
| 10.2 | Издание приказов о составах комиссий, назначению школьного координатора, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам | в соответствии с графиком проведения ВПР |  | Дидигова З.А – директор, Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР, руководители ШМО |  |  |  |
| 10.3 | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к ВПР | в течение 2022-2023 учебного года |  | Бекова Л.М.- психолог, классные руководители |  |  |  |
| 10.4 | Выявление обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению школьников, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, и для одаренных детей | в течение 2022-2023 учебного года |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР, руководители ШМО, учителя- предметники |  |  |  |
| 11. | Организационно-технологическое обеспечение ВПР |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Обеспечение своевременного внесения сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР | в соответствии с графиком проведения ВПР |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР, Картоев А.Д зам. директора.по ИТ |  |  |  |
| 11.2 | Обеспечение своевременной регистрации на официальном интернет-портале ВПР | в соответствии с графиком |  | Картоев А.Д зам. директора.по ИТ |  |  | Бибалаева З.К., заместитель директора по УВР |
| 11.3 | Обеспечение своевременного направления заявки на участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР | в соответствии с графиком проведения ВПР |  | Картоев А.Д зам. директора.по ИТ |  |  |  |
| 11.4 | Организация проведения ВПР | в соответствии с графиком проведения ВПР |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР, Картоев А.Д зам. директора.по ИТ |  |  |  |
| 11.5 | Получение результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал | в соответствии с графиком проведения ВПР |  | Картоев А.Д зам. директора.по ИТ |  |  |  |
| 11.6 | Анализ результатов ВПР | по предоставлению результатов |  | Пугоева ЗБ., заместитель директора по АУР |  |  |  |

Заместитель директора по АУР                        Пугоева З.Б.