Приложение 2 к приказу

от 02.09.2025 №

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в ГБОУ «СОШ № 5 г. Малгобек»

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | До 25. 08.2025 | Секретарь |
| Выбор модели «учитель-учитель» реализуемой в рамках текущей программы наставничества | До 02 .09.2025 | Куратор |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | По программе наставничества | Куратор |
| Проведение анкетирования среди наставников, принимающих участие в программе наставничества. | До 05.09.2025 В течение года | Куратор |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников |  |  |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | До 08.09.2025 | Куратор |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) |  |  |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | До 09.09.2025 | Куратор |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи |  |  |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары |  |  |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | До 15.09.2025 | Куратор |
| Реализация программы наставничества | В течение года | Куратор Наставник |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | В течении года | Наставник |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | Декабрь 2025, апрель 2026. май 2026 | Куратор |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого |  |  |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых |  |  |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества |  |  |
| Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | май 2026 | Куратор |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | В течение года | Куратор |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | Июнь-июлб 2026 | Куратор |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых |  |  |